## Referentiel
Pôle | Responsable pôle | Filiale / Entité | Responsable filiale | Secteur | Responsable secteur | Pays | Localisation | Type de contrat | Contact
BTP |  | PORTEO BTP CI |  | SECTEUR 1 |  | Côte d'Ivoire | NORD-EST | Global et forfait
BTP |  | Porteo BTP Gabon |  | SECTEUR 1 |  | Gabon

## Projets
Code projet | Nom du Projet | Client / Maître d’ouvrage | Pays | Localisation | Secteur | Responsable secteur | Pôle | Responsable pôle | Filiale / Entité | Responsable filiale | Nom du directeur | Responsable projet | Coût marché FCFA HT | Coût marché FCFA TTC | Budget prévisionnel FCFA TTC | Valeur acquise | Dépenses | Montant facturé | Montant encaissé | Impayés | Taux de facturation | Taux d’encaissement | SPI | CPI | % physique | Durée des travaux (mois) | Date de début | Date de fin contractuelle | Date de fin prolongée | Statut du projet | Statut PMO | Principaux risques / blocages | Décisions attendues de la DG | Observations

## Suivi mensuel
Période | Code projet | Avancement prévu % | Avancement réel % | Valeur acquise | Dépenses | Montant facturé | Montant encaissé | Impayés | Taux de facturation | Taux d’encaissement | SPI | CPI | Statut du mois | Commentaires

## Risques
Date | Code projet | Risque / Blocage | Niveau d’alerte | Responsable | Action attendue | Echéance | Statut

## Decisions
Date | Code projet | Décision attendue | Instance | Responsable | Echéance | Statut | Commentaire

## Regles KPI
Indicateur | Formule
Ecart avancement % | Avancement reel % - Avancement prevu %
SPI | Avancement reel % / Avancement prevu %
Valeur acquise | Budget * Avancement reel %
CPI | Valeur acquise / Depenses
Impayes | Montant facture - Montant encaisse
Taux de facturation | Montant facture / Cout marche TTC
Taux d'encaissement | Montant encaisse / Montant facture
Statut | Critères d'appréciation
Vert | Projet maitrise : SPI > 0,95 et CPI > 0,95, sans risque critique identifie
Orange | Projet sous surveillance : SPI compris entre 0,80 et 0,94 et/ou CPI compris entre 0,80 et 0,94, ou presence de points de vigilance
Rouge | Projet critique : SPI < 0,80 et/ou CPI < 0,80, ou presence d'un risque critique necessitant un arbitrage